## Planilha1
Tarefas | Complexidade | Complexidade acumulada | Tempo estimado | Tempo gasto
Inicio | 0 | 194 | 0 | 0
Listagem de todos os usuários | 13 | 181 | 2 | 1
Listagem de um único usuário | 3 | 178 | 4 | 2
Inserção de um usuário | 8 | 170 | 6 | 3
Modificação de um usuário | 13 | 157 | 9 | 5
Deleção de um usuário | 13 | 144 | 12 | 7
Listagem de todos os fornecedores | 13 | 131 | 14 | 9
Listagem de um único fornecedor | 3 | 128 | 16 | 10
Inserção de um fornecedor | 13 | 115 | 18 | 13
Modificação de um fornecedor | 13 | 102 | 21 | 16
Deleção de um fornecedor | 13 | 89 | 24 | 19
Listagem de todos os produtos | 8 | 81 | 26 | 21
Listagem de todos os produtos de um determinado fornecedor | 3 | 78 | 27 | 23
Listagem de um único produto de um determinado fornecedor | 8 | 70 | 28 | 25
Inserção de um produto( (ass a um fornecedor) | 8 | 62 | 33 | 30
Modificação de um produto (ass a um fornecedor) | 13 | 49 | 38 | 35
Deleção de um produto (ass a um fornecedor) | 13 | 36 | 40 | 38
Modelagem e criaçao de bd | 3 | 33 | 44 | 42
Listagem de todas as compras | 2 | 31 | 45 | 43
Listagem de todas as compras de um usuário específico | 2 | 29 | 46 | 44
Listagem de todas as compras de um produto específico | 2 | 27 | 47 | 45
Inserção de uma compra (associada a um produto e um usuário) | 2 | 25 | 50 | 47
Deleção/cancelamento de uma compra específica | 3 | 22 | 53 | 50
Migração de banco de dados | 13 | 9 | 58 | 53
Mockagem de dados | 3 | 6 | 60 | 58
Documentação | 2 | 4 | 62 | 60
heroku | 2 | 2 | 63 | 61
Burndown | 2 | 0 | 65 | 63
Validação | - | 0 | 0 | 0
Fotos bd | - | 0 | 0 | 0
Total | 194